Warszawa, 05.12.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Wprowadzenie

W celu zawarcia umowy/udzielenia zamówienia na realizację przedmiotu zapytania, PZPN zaprasza Państwa do składania ofert.

Niniejszy dokument opisuje niezbędne wymagania umożliwiające przedstawienie odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Zapytanie 
ma charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z zapytaniem.

- Informacje o zamawiającym

| Zamawiający | Polski Związek Piłki Nożnej (dalej „PZPN”) ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 nr KRS: 0000091546 NIP: 526-17-27-123 REGON: 000866550 |
| --- | --- |

- Przedmiot zapytania

| Przedmiot zapytania | Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) rozpoczyna proces wyboru dostawcy kamer automatycznych dla ORLEN Ekstraligi Kobiet (wszystkie kluby od początku projektu) oraz Betclic 3. Ligi, (w której początkowo rozwiązanie zostanie wdrożone pilotażowo w klubach chętnych, a następnie stopniowo rozszerzane aż do objęcia nim wszystkich uczestników rozgrywek.). Celem projektu jest pełna automatyzacja produkcji transmisji meczów, integracja z platformą OTT PZPN, rozwój ekosystemu danych oraz zapewnienie najwyższej jakości transmisji z docelowo z łącznie nawet do 1 356 meczów rocznie na 84 stadionach (108 kamer). Projekt jest zgodny z kierunkiem strategicznym PZPN i zakłada m.in. rozwój własnej platformy OTT, standaryzację produkcji oraz wykorzystanie technologii AI, chmury i automatyzacji, celem wspierania rozwoju klubów, rozgrywek i działalności PZPN oraz podmiotów współpracujących. Przedmiot niniejszego zapytania obejmuje dostawę kamer, instalację, integrację, SLA, szkolenia oraz pełne wsparcie techniczne, które mają pozwolić PZPN na kompleksową realizację transmisji meczów w technologii „remote production” (zdalnie) wraz z dostarczeniem tego sygnału do PZPN drogą satelitarną lub internetową w sposób zautomatyzowany z wybranych spotkań transmitowanych do transmisji internetowej dla rozgrywek: Betclic 3 Ligi oraz ORLEN Ekstraligi Kobiet w sezonach: 2025/2026 (runda wiosenna) oraz 2026/2027, 2027/2028 i 2028/2029. Wyżej wskazana realizacja powinna zostać wykonana z wykorzystaniem systemów kamer automatycznych oraz oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji sygnału, a także wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak: - sztuczna inteligencja (AI), - automatyczne śledzenie zawodników i/lub akcji / piłki, - możliwość dołożenia kolejnych kamer, a także rozbudowy ich funkcjonalności, - przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym, - możliwość pozyskania obrazu zarówno panoramicznego (taktycznego), jak i broadcastowego w tym samym czasie z każdej kamery, - możliwość transmisji sygnału na kilka platform/urządzeń jednocześnie, - integracja z platformami streamingowymi, - streaming na żywo bez potrzeby przebywania na stadionie operatora, realizatora i komentatorów (możliwość zdalnego komentarza i realizacji), - funkcje analizy taktycznej i statystycznej, - możliwość automatycznego tworzenia skrótów. Wymagania techniczne dla transmisji internetowej - wykorzystanie do produkcji meczów ORLEN Ekstraligi Kobiet 3 kamer oraz produkcji meczów Betclic 3. ligi 1 kamery na każdym z obiektów; - minimalna jakość: 1080p25/30 – dla Betclic 3. ligi oraz 1080p50/4K dla ORLEN Ekstraligi Kobiet; - Produkcja panoramiczna i multicam; - dostarczenie sygnału do platformy OTT drogą internetową lub drogą satelitarną lub światłowodem (możliwość przeprowadzenia testów przesyłu sygnału na bieżąco przed każdym meczem); - dostarczenie sygnału do innych podmiotów wskazanych przez PZPN, w tym m.in. partnera w zakresie tzw. praw bukmacherskich (przykładowe wymagania: protokół RTMP lub SRT, HLS Low-Latency); - zapewnienie systemu playout i systemu do powtórek; - zapewnienie dedykowanego, niezależnego łącza do transmisji, - zapewnienie w sygnale pełnej grafiki meczowej HD (wynik z zegarem, zmiany, składy, kartki, strzelcy bramek, tabele rozgrywek ligowych); - przygotowanie oprawy audio video; - zapewnienie możliwości podłączenia sygnału ze wszystkich kamer oraz programu do stanowiska VAR-Light bądź wozu VAR (gdy taki system jest wykorzystywany podczas meczu); - możliwość realizacji produkcji według scenariusza przygotowanego przez PZPN, w tym eksponowanie podczas transmisji i przed rozpoczęciem każdego meczu reklam, etc.; - zapewnienie niezależności od infrastruktury internetowej na stadionie; - możliwość wykorzystania podczas transmisji oficjalnych szablonów graficznych ORLEN Ekstraligi i Betclic 3. Ligi; - możliwość zdalnego komentowania przez jedną lub większą liczbę osób jednocześnie. |
| --- | --- |
| Szczegółowy opis przedmiotu zapytania | Zakres Projektu (Project Scope) • Instalacja 36 kamer na 12 stadionach ORLEN Ekstraligi Kobiet (3 kamery/stadion) – gotowość produkcyjna od rundy wiosennej sezonu 2025/2026 • Instalacja 72 kamer na 72 stadionach Betclic 3. Ligi (1 kamera/stadion) – przy założeniu, że początkowo rozwiązanie zostanie wdrożone pilotażowo w ok. 10 chętnych klubach, a następnie stopniowo rozszerzane aż do objęcia projektem wszystkich uczestników rozgrywek) • Zapewnienie łączności produkcyjnej i backupowej. • Integracja z PZPN OTT, API, VOD, FTP oraz systemami analityki. • Zgodność z wymaganiami live low-latency (≤5s). Wymagania Techniczne (Technical Requirements) • Minimalna jakość: 1080p25/30 (3. liga), 1080p50/4K (Ekstraliga Kobiet). • Produkcja panoramiczna i multicam. • Protokoły: SRT (preferowany), RTMP, HLS Low-Latency. • API: wideo, metadane, kontrola, integracje. • VOD: automatyczne dostarczenie na FTP PZPN ≤30 minut po meczu. • Chmurowa infrastruktura, redundancja sygnału, pełna automatyzacja. Wymagania Operacyjne (Operational Requirements) • Szkolenia: 3–4 osoby na klub + szkolenia roczne PZPN. • Certyfikacja operatorów/obiektów. • Audyty stadionów wykonywane przez dostawcę. • Pełne wsparcie 24/7 z lokalnym zespołem w Polsce. Wymagania Integracyjne (Integration Requirements) • Integracja z systemem OTT PZPN. • Integracja z narzędziami do analityki, automatycznych highlightów, trackingu 3D. • dane w czasie rzeczywistym, metadata JSON. Bezpieczeństwo (Security Requirements) • 100% praw do nagrań, danych i analiz należy do PZPN. • Dane przechowywane wyłącznie w UE. • Szyfrowanie end-to-end (TLS, AES). Audyt Stadionów (Stadium Audit) • Dostawca wykona pełny audyt techniczny i internetowy. • Wymagane raporty wraz z analizą ryzyk i proponowanymi rozwiązaniami. Scenariusze Awansów/Spadków Wymagane 3 warianty postępowania: 1. Przeniesienie kamer (czas ≤14 dni). 2. Pozostawienie kamer w klubie spadkowym. 3. Wykup kamer przez klub/PZPN. • Należy dostarczyć pełne koszty i terminy dla każdego scenariusza. Harmonogram projektu 1. Ogłoszenie RFP: grudzień 2025 2. Wybór dostawcy: grudzień 2025 – styczeń 2026 3. Audyty i instalacje: styczeń – luty 2026 4. Pełne uruchomienie projektu w ORLEN Ekstralidze Kobiet: luty 2026 5. Wdrożenie w Betclic 3. lidze ma charakter etapowy z opcją realizacji całości projektu maksymalnie do końca sezonu 2026/2027. Wymagania SLA • Uptime: 99% globalnie, 99.9% w godzinach meczowych. • Czas reakcji: ≤1h. • Czas naprawy: ≤48h. • Kamery zastępcze obowiązkowe. Wymagania Finansowe Dostawca musi zapewnić: • modele: CAPEX, leasing, OPEX. • rozliczenia kwartalne i sezonowe. • pełne TCO projektu. Diagramy Wymagane • Rozmieszczenie kamer przy boisku (1 i 3 kamery). • Schemat realizacji jednego meczu. • Schemat jednoczesnej realizacji wielu meczów. Wymogi Formalne • Forma elektroniczna. • Język: polski lub angielski. • Kompletny formularz ofertowy. • Podpis osoby uprawnionej. • Deadline: 14.12.2025, 23:59:59 (CET). |
| Miejsce realizacji | Stadiony piłkarskie drużyn biorących aktualnie udział w rozgrywkach odpowiednich dla danych rozgrywek, z uwzględnieniem spadków i awansów ligowych w każdym sezonie. |
| Termin realizacji | Terminy realizacji dla poszczególnych rozgrywek: - ORLEN Ekstraliga Kobiet - runda wiosenna sezonu 2025/2026 oraz sezony 2026/2027, 2027/2028 i 2028/2029 tj. w zakresie czasowym od 01.01.2026 do 30.06.2029 r. - Betclic 3. Liga – runda wiosenna sezonu 2025/2026, 2026/2027, tj. w zakresie czasowym od 01.01.2026 do 30.06.2029 r. |

- Składanie ofert

| Termin składania ofert | 14.12.2025 r., godzina: 23:59 (CET) |
| --- | --- |
| Miejsce składania ofert | na adres poczty elektronicznej: tomasz.flakowski@pzpn.pl |
| Zasady sporządzania oferty | Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (plik PDF) podpisanym elektronicznie przez osobę upoważnioną po stronie oferenta. Oferta powinna zawierać całkowitą cenę netto i brutto za kamery dla poszczególnej kategorii rozgrywkowej (ORLEN Ekstraliga Kobiet oraz Betclic 3. liga) w 2 wariantach współpracy: 1) tylko dla ORLEN Ekstraligi Kobiet 2) dla obu kategorii rozgrywek Oferta musi zawierać informację czy oferent jest w stanie wykonać usługę własnymi zasobami, czy będzie korzystał z usług podwykonawców (jeżeli tak, to również wskazanie tych podwykonawców i zakresu usług oraz cen). Złożona oferta powinna ponadto zawierać co najmniej: - dane identyfikujące oferenta (dane rejestrowe, w tym pełna nazwa podmiotu, adres), - wskazanie danych kontaktowych po stronie oferenta, - termin ważności oferty, - doświadczenie i kompetencje oferenta. |
| Osoba kontaktowa po stronie PZPN | Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania ofertowego lub wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania (niezbędne do przekazania z punktu widzenia oferenta) należy kierować do: - Tomasz Flakowski - e-mail: tomasz.flakowski@pzpn.pl |

- Zastrzeżenia

PZPN zastrzega sobie prawo do kontaktowania się wyłącznie z wybranymi odbiorcami zapytania, do prowadzenia dodatkowych negocjacji handlowych, do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn, oraz do nie wybrania żadnej oferty spośród wszystkich otrzymanych ofert. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem ani inną formą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

- Załączniki

| Załączniki do zapytania ofertowego | - |
| --- | --- |